招募文件

项目编号：ZH2026（CG）0401

项目名称：三水区互联网医疗服务平台运营服务（二次）

招募单位：广东宏益健康产业投资有限公司

代理机构：广东中厚招标有限公司

2026年9月

目  录

第一部分  招募公告	3

第二部分  项目的基本情况	6

第三部分  意向方须知	16

第四部分  响应文件格式	54

第一部分  招募公告

广东中厚招标有限公司受广东宏益健康产业投资有限公司的委托，对三水区互联网医疗服务平台运营服务（二次）进行公开招募。有关事项公告如下：

一、项目概况

1、项目名称：三水区互联网医疗服务平台运营服务（二次）

2、项目编号：ZH2026（CG）0401

3、项目具体情况：详见第二部分“项目的基本情况”。

二、项目运营分成

- 本项目招募方的运营分成为保底分成+增效分成。正式运营期内，招募方以年度平台服务总收入为计算基数，收取保底分成人民币60万元/年（含税），增效分成按照运营方报价的分成比例计算。若年度平台服务总收入金额＜60万元的，保底分成不足部分由运营方向招募方补足，确保招募方年度保底分成不低于60万元；若年度平台服务总收入金额≥60万元的，运营方支付招募方保底分成60万元，超出60万元部分按照运营方报价的增效分成比例向招募方支付增效分成。

- 分年度业绩目标（招募方分成口径，含保底及增效分成）：（1）2027年度为启动年，不设置业绩考核目标，招募方收取60万元保底分成及超额增效分成；（2）2028年度招募方分成业绩目标为人民币130万元；（3）2029年度招募方分成业绩目标为人民币140万元；（4）续约年度（2030年度、2031年度）招募方年度分成目标不低于140万元，具体在续约确认文件中约定。运营方2028年度、2029年度每达成1个年度业绩目标的，按合同约定自动延长1年。

三、运营期限：

1.试运营期：自本合同签订之日起至2026年12月31日止为试运营期，试运营期内免收保底分成及增效分成费用。试运营期内，运营方须完成运营团队组建驻场、首批医疗机构对接、首批业务上线等工作；试运营期满经招募方评估合格的，进入正式运营期，评估不合格的，招募方有权解除本合同。

2.正式运营期为3年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

3.业绩考核续约：2028年度、2029年度，运营方每达成1个年度业绩目标（详见本合同第三条约定），本合同期限自动延长1年，最长延长至2031年12月31日；未达成当年度业绩目标的，不予续约。

四、意向方资格要求

(一) 意向方须为在中华人民共和国境内注册登记，具有独立法人资格，持有有效的营业执照或其他法定登记证明文件，经营范围包含互联网医院运营、医疗信息化服务、健康管理服务、健康咨询服务、互联网销售、软件开发等相关内容。若为分支机构，需提供总公司授权书及总公司资质证明。

(二)具有良好商业信誉和健全财务会计制度：提供《关于资格的声明函》。

(三)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《关于资格的声明函》。

(四)意向方参加招募活动前3年内（意向方成立不足3年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。提供《关于资格的声明函》。

(五)意向方必须符合法律、行政法规规定的其他条件。

(六)意向方须为在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的意向方（以代理机构于响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准）。

(七)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备至少1个同类互联网医院或医疗平台运营服务案例（需提供同类项目合同证明）。

(八)本项目接受联合体参加。①提供联合体共同响应协议书。联合体成员总数不得超过2家（含联合体牵头方），且联合体牵头方和成员方不得再独立参加或者与其他意向方另外组成联合体参加本项目。②联合体响应时，除联合体共同响应协议书由牵头方和成员方盖章，以及联合体牵头方和成员方对自身单位资料盖章或签字外，响应文件其他内容中可仅由联合体牵头方盖章。

(九)已登记报名并获取本项目招募文件。

五、本项目公布媒体

本项目将会在广东中厚招标有限公司官网（域名：https：//gdzhonghou.com）、三水发展集团官网（https://www.ssfzgs.com）进行发布。

六、报名及招募文件获取

1、本项目报名通过向代理机构邮箱zhonghou288@163.com发送邮件获取电子招募文件，主题为“项目名称+报名资料”，附件须包含报名资料、报名及招募文件发售登记表（详见公告附件）加盖公章扫描件，待代理机构确认报名资料信息后回复可编辑的招募文件电子版邮件视为报名成功。所需资料如下（所有资料需加盖意向方公章）：

（1）营业执照或事业法人登记证副本复印件（如联合体报名需提供各方资料）；

（2）报名及文件发售登记表（详见公告附件）。

2、获取招募文件时间：

（1）获取时间：2026年9月23日8时 30分至2026年9月28日 17时 30分（工作日每天 08 时 30 分至 17 时 30 分）。

（2）获取截止时间： 2026年9月28日 17 时 30分。

（3）招募文件售价：本套招募文件不收取报名费用。

七、响应文件递交、招募会时间及地址

1、接收响应文件时间：2026年9月29日，下午 14:00 至 14:30（北京时间）；

2、响应文件接收截止时间及招募会时间：2026年9月29日，下午 14:30  （北京时间）；

3、接收响应文件及招募会地点：佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区5座1506之一（广东中厚招标有限公司开标室）。

4、为方便核对意向方身份及其委托授权，意向方代表应在递交响应文件现场签到时提交《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》正本各一份 （如法定代表人为意向方代表的则无须出具《法定代表人授权书》）。

八、招募单位及代理机构联系方式

招募单位：广东宏益健康产业投资有限公司

地址：佛山市三水区西南街道健力宝南路17号

联系人：陈先生          联系电话：0757-87911101

邮编：528100

代理机构：广东中厚招标有限公司

地址：佛山市三水区云东海街道驿北路5号云东海碧桂广场一区5座1506之一

联系人：罗先生        联系方式：0757-87667448

邮编：528199

电邮：zhonghou288@163.com

招募项目联系人：罗先生      联系电话：0757-87667448

广东中厚招标有限公司

2026年9月23日

第二部分  项目的基本情况

说明：

意向方须对“第二部分 项目的基本情况”的所有条款进行响应，不允许偏离。任一条款偏离的则导致响应无效。

一、项目基本情况

三水区互联网医疗服务平台是佛山市三水区互联网医疗健康的统一服务窗口和平台，在权威健康信息发布、社会民生就医服务等方面发挥重要的作用。为将“三水平台”打造成为全国一流的区县级新型互联网医疗服务平台，全面提升患者的就医服务体验，进一步优化医疗服务流程，将充分发挥招募方在技术和运营全链条产业优势，围绕全区互联网医疗服务工作运营好“三水平台”，推动区域内医院专科发展、医院科室医生多维度品牌宣传、卫健及医院智慧服务完善、医养结合服务升级、为区域居民提供多元化的互联网移动医疗服务、共同助力三水区居民医疗服务大健康行业高质量发展。

三水区互联网医疗服务平台已初步建成并投入运行，主要承担线上问诊（图文、语音、视频）、在线复诊、电子处方开立与流转、药品配送、报告查询、预约挂号、健康宣教、慢病管理、护理上门等核心服务功能，对接辖区内各级医疗机构、药房及物流配送机构，服务覆盖三水区全体群众。本次拟通过招募专业运营服务，进一步优化平台功能应用、提升运营效率、强化服务质量、扩大服务覆盖面，推动平台实现规范化、精细化、常态化运营，更好地衔接基层医疗服务与区级优质医疗资源，助力分级诊疗政策落地。

二、招募内容

| 招募内容 | 运营期限 | 运营分成方式 | 增效分成比例报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三水区互联网医疗服务平台运营服务 | 3年 | 本项目招募方的运营分成为保底分成+增效分成。正式运营期内，招募方以年度平台服务总收入为计算基数，收取保底分成人民币60万元/年（含税），增效分成按照运营方报价的分成比例计算。 | 增效分成比例≥10% |

三、运营期限

1.试运营期：自本合同签订之日起至2026年12月31日止为试运营期，试运营期内免收保底分成及增效分成费用。试运营期内，运营方须完成运营团队组建驻场、首批医疗机构对接、首批业务上线等工作；试运营期满经招募方评估合格的，进入正式运营期，评估不合格的，招募方有权解除本合同。

2.正式运营期为3年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

3.业绩考核续约：2028年度、2029年度，运营方每达成1个年度业绩目标（详见本合同第三条约定），本合同期限自动延长1年，最长延长至2031年12月31日；未达成当年度业绩目标的，不予续约。

四、运营收入及分成

- （一）运营收入来源：

本项目的运营收入（即平台服务收入）是指通过三水区互联网医疗服务平台运营产生的服务收入。平台运营服务项目包含但不限于订单类、入驻类、医院IT业务、医药电商业务、院内服务类等产生收入，具体如下：

（1）订单类业务：通过运营服务，拓展医疗机构将其体检、医美、口腔、医疗等服务上线到平台推广，在平台销售并完成核销的订单获得收入。

（2）入驻类业务：通过运营服务，拓展医疗机构、商家等入驻到平台，平台收取入驻机构的入驻费收入。

（3）医院IT业务：通过运营服务，平台为各种医疗机构提供医院AI产品功能升级、云医院SAAS服务和互联网牌照申请等服务获得收入。

（4）医药电商业务：通过运营服务，平台为各种医疗机构/商家提供药品、医药耗材与器械、功能性健康产品、院内制剂与膏方、特色营养餐、专科特色产品等代理运营和销售获得收入。

- 以上收入项目为暂定运营内容，双方新开展或核减业务的，应充分沟通后友好协商。

- 运营方需与入驻三水区互联网医疗服务平台的相关机构签订入驻协议，协议报招募方备案，完成备案后实施。

- （二）运营分成：

- 本项目招募方的运营分成为保底分成+增效分成。正式运营期内，招募方以年度平台服务总收入为计算基数，收取保底分成人民币60万元/年（含税），增效分成按照运营方报价的分成比例计算。若年度平台服务总收入金额＜60万元的，保底分成不足部分由运营方向招募方补足，确保招募方年度保底分成不低于60万元；若年度平台服务总收入金额≥60万元的，运营方支付招募方保底分成60万元，超出60万元部分按照运营方报价的增效分成比例向招募方支付增效分成。

- 例:运营方的增效分成比例报价为10%，若年度平台服务总收入为50万元，即运营方须向招募方支付年度分成50万元+保底不足部分10万元，共计60万元；若年度平台服务总收入为100万元，即运营方须向招募方支付年度保底分成60万元，超出保底分成部分40万元，则按照运营方报价的增效分成比例10 %，运营方向招募方支付增效分成4万元，共计64万元。

- 分年度业绩目标（招募方分成口径，含保底及增效分成）：（1）2027年度为启动年，不设置业绩考核目标，招募方收取60万元保底分成及超额增效分成；（2）2028年度招募方分成业绩目标为人民币130万元；（3）2029年度招募方分成业绩目标为人民币140万元；（4）续约年度（2030年度、2031年度）招募方年度分成目标不低于140万元，具体在续约确认文件中约定。运营方2028年度、2029年度每达成1个年度业绩目标的，按合同约定自动延长1年。

（三）结算和发票

- 1.运营方开设专门账户作为本项目经营业务费用的专项收款账户。本项目下产生的全部经营业务收入及应付款项均应通过上述专项账户进行收支流转，该账户资金往来记录作为双方结算、分成及成本核算的主要依据，名义开户人不得将该资金用于抵押、担保或偿还自身债务。

- 2.甲乙双方实行季度对账机制，运营方于每季度10日前将上季度营业收入报表报招募方进行数据核对。双方有权对专用账户、清分系统、财务凭证等进行内部或第三方审查，运营方应提供完整数据、账户权限、财务资料，配合审查工作。

- 3.分成结算按半年预结算、年度终结算的方式进行：

- （1）半年度预结算：半年度结束后30日内，运营方向招募方提交半年度平台服务收入报表，并在对账确认后10日内向招募方支付半年度预分成款项30万元（即年度保底分成的50%）。试运营期内免收保底分成及增效分成，不进行半年度预结算。

- （2）年度终结算：每年度结束后30日内，双方完成年度平台服务总收入的核对确认，计算年度应得分成金额，扣除已支付的半年度预分成款项后，运营方在对账确认后10日内向招募方支付保底差额（30万元）及支付剩余增效分成款项（若有）。

4.双方结算规定增值税税种为：信息技术服务费，税率为6 %。

（四）风险储备金要求

- 运营合同签订后30日内，运营方向招募方指定账户转入人民币10万元作为运营风险储备金，用于平台发生的医疗纠纷、应急赔付、合同违约行为等支付，使用后运营方须在30日内足额补足。当甲、乙双方结束运营30个工作日内，该风险储备金应全额无息退回给到运营方。

（五）等保相关费用承担

- 1.平台自身的网络安全等级保护相关费用由运营方承担；

- 2.入驻本平台的医疗机构自身的网络安全等级保护相关费用，原则上由该医疗机构自行承担；

- 3.如卫生健康等主管部门明确要求由平台承担入驻医疗机构等保相关费用的，该费用由运营方全额承担，招募方不承担任何支付、垫付义务。

五、运营服务及要求

（一）运营方提供的运营服务包括但不限于以下内容：

1.基础运营管理：负责平台的日常维护、内容更新、用户管理、客户服务等工作，保障平台正常稳定运行，提升用户体验。

2.市场拓展：拓展医疗机构入驻平台，拓展各类医疗服务、健康产品上线平台，推动订单转化与核销，引入AI问诊、数字影像、处方流转、护理上门服务、家庭病床服务等功能模块。

3.合规管理：严格遵循卫健局、市场监管局等职能部门的相关要求，落实医疗合规、数据安全要求，规范平台运营行为，确保入驻机构、上线业务、交易流程等符合法律法规及监管规定；建立平台运营异常监测机制，及时预警并处置业务风险。

4.业务创新：结合行业发展趋势及用户需求，探索新增运营业务，优化现有业务模式，提升平台营收能力。

5.数据反馈：提供对账和结算服务，当月10日前向招募方提交平台上月运营数据报告，包括用户数据、订单数据、营收数据等，接受招募方的监督与考核。

（二）运营要求

1.平台用户管理和运营服务

①运营方负责梳理平台角色权限列表清单，当平台角色权限发生变更时，及时更新，并每月定期提供清单。

②运营方负责平台后台管理工作，定期对平台内容数据进行审核。

③运营方需制定详细的年度、季度运营计划、目标及预算，报招募方审核备案后执行，比如上线科室、上线医生数量，患者注册数量，咨询订单数量，套餐销售量等。

2.数据运营

在法律允许的情况下，运营方根据数据运营需求的流程，协助招募方对平台内数据进行统计和分析，向招募方提供业务运营分析所必要的运营数据。

3.业务推广服务

运营方须具备良好的平台运营及技术支持能力，配备经验丰富的项目团队，确保平台内容更新、数据指标及活动执行等任务达标。在服务过程中，运营方需保障发布内容的安全性、合法性，确保符合行业政策导向及宣传规范，避免出现内容违规或技术安全问题，维护平台的权威性与公信力。

①组建项目运营推广团队

运营方需派驻运营经理1名，负责平台的整体运营管理工作，制定平台的运营策略和发展规划，运营专员至少1名，负责平台的日常运营工作，包括用户管理、内容更新、数据分析等，提供线下推广服务、线上运营活动的推广及面向医院、医生培训协助线下运营推广，促进平台成为各大医疗机构线上线下的流量入口，协助招募方达成每季度的经营指标。

②医院铺设物料推广

运营方负责全院铺设推广物料（展架/海报/台签/折页），展架铺设到人流量大的区域增加曝光率，折页、台卡落实到各分诊点、导诊台，引导患者自发进行扫码注册。

③开诊义诊活动推广

运营方可借助医院义诊活动，准备线下物料并提供人员现场指导宣传互联网功能及用户注册。

④新媒体运营

运营方负责新媒体运营公众号、视频号、小红书、抖音、内容产出，促进医院、药店、体检中心、企业、保险、政府合作，负责信息流、搜索、短视频投放、ROI 管控。

⑤分析、挖掘入驻机构的特色服务

运营方积极开展品牌包装、套餐设计上线、设计推广宣传材料和多渠道运营推广，按要求提供设计标准、设计图，包括但不限于界面布局、色彩搭配、字体选择、图片和图标、视频设计以及交互设计等。

4.技术培训

运营方负责协助招募方对平台数字内容进行技术培训、指导、服务，配合机构入驻的IT对接、配置、培训和问题咨询等服务，协助医院组建互联网医院服务团队，培训业务使用和运营推广工作。

（三）人员配置

运营团队

运营经理：1名，负责平台的整体运营管理工作，制定平台的运营策略和发展规划。运营经理具备丰富的互联网医疗运营经验和管理能力。

运营专员：至少1名，负责平台的日常运营工作，包括用户管理、内容更新、数据分析等。运营专员具备良好的沟通能力和团队协作精神。

六、运营推广

运营方须具备良好的平台运营及技术支持能力，配备经验丰富的项目团队，确保平台内容更新、数据指标及活动执行等任务达标。

在服务过程中，运营方需保障发布内容的安全性、合法性，确保符合行业政策导向及宣传规范，避免出现内容违规或技术安全问题，维护平台的权威性与公信力。

1.制定并执行内容计划:根据平台机构、医生、服务内容的特点和患者需求，制定内容计划，包括主题、发布频率、渠道等。

2.多平台营销:利用平台发布医生、科室、医院的策划内容，吸引粉丝关注。同时多渠道发布内容，扩大影响力，为平台带来有效流量。

3.患者关系管理:建立完善的客户关系管理（医患群），及时回应用户反馈和需求，提高患者满意度。

4.数据分析复盘:定期分析数据，评估运营效果，根据实际情况调整策略。

5.创新与优化:不断尝试新的运营手段和技术，优化流程和方法，提高运营效率。

七、考核要求

招募方每季度对运营方的运营服务进行全面考核，运营方应按照响应文件内容及合同要求提供运营服务及保证服务高质量进行，如在运营过程中未与招募方协商，擅自删减运营内容或降低服务质量，招募方可向运营方以口头或者书面形式发起投诉，责令定期整改。如运营方整改效果不达预期（15个工作日内），严重违反合同约定，导致合同目的无法实现，招募方有权终止合同，运营方需承担全部法律责任及经济赔偿。具体量化考核标准详见附件，可根据实际运营需要调整考核标准。

考核标准调整规则：（1）考核量化标准（指标、权重、评分规则）一经合同生效即相对固定；（2）确因政策变化、业务范围调整、主管部门考核口径变化等客观情形，需对个别非核心指标作技术性调整的，由招募方单方评估、经招募方班子会议审议后以书面补充协议确定，运营方无权单方启动或决定调整；（3）涉及招募方分成、保底补足以及反商业贿赂、数据真实、资金安全等合规红线（一票否决项）的内容一律不得调整，调整不得降低考核总分框架和考核结果应用的刚性；（4）考核结果与续约、退出刚性挂钩，连续两个季度考核不合格即按本合同第六条启动退出程序；（5）考核标准调整实行“一年度一定”，一个运营年度执行期内保持固定、不作调整，确需调整的统一在年度结束后、下一运营年度开始前的调整窗口期集中评估、一次性调整，避免年度执行过程中频繁变动。

- 八、退出机制

为保障平稳过渡、维护平台正常运营及双方合法权益，针对运营期间各类退出情形，制定本退出机制，所有退出行为均需遵循提前报备、清算兜底、平稳交接的原则，具体分类及执行规则如下：

（一）运营期满正常退出

运营期限届满前90日，双方需就是否续约进行书面沟通；若双方均无意续约，运营方按本机制启动正常退出流程。

退出流程：运营方在运营期满前30日，向招募方提交退出方案及交接清单，完成平台运营数据、入驻机构对接、用户服务衔接、业务合同移交、财务对账等全部交接工作。

清算规则：双方完成年度营收核算、分成款项结清，运营方足额支付保底分成（若有差额）及全部应付款项；无遗留纠纷、债务的，合同关系自动终止。

交接要求：运营方需配合招募方完成与新运营方（若有）的业务对接，过渡期不少于30日，确保平台服务不中断、入驻机构及用户权益不受损。

（二）运营方主动申请退出

运营方因自身经营、战略调整等原因，需提前终止合同的，应提前90日向招募方提交书面退出申请，详细说明退出原因、时间计划及交接方案。

退出流程：招募方收到申请后30日内完成审核，审核通过后方可启动退出；未经审批擅自停止运营的，视为严重违约。

兜底责任：运营方主动退出的，除结清实际运营周期对应的保底分成、增效分成（如有）及全部运营债务外，还应按当年保底分成额度的20%向招募方支付违约金，并承担因提前退出造成的平台损失、入驻机构违约赔偿等相关费用；同时运营方应完成不少于30日的过渡交接，确保平台服务平稳过渡、不中断。

交接时限：自审批通过之日起60日内，完成全部运营工作、资产资料、业务资源的交接，派驻专人配合过渡期运维，直至交接完毕。

（三）运营方强制被动退出（违约/考核不合格）

运营方存在以下行为之一的，招募方有权单方面解除合同，责令运营方强制退出，且不承担任何补偿责任：

1.未按约定支付分成款项、保底差额，逾期超过30日的；

2.连续两个季度考核不合格，经限期整改后仍未达标，无法满足平台运营需求的；

3.运营过程中出现重大违规行为，被卫健、市场监管等部门处罚，导致平台资质受损、停业整顿的；

4.擅自转让运营权、截留平台营收、泄露平台核心数据及商业秘密的；

5.因运营管理不善，引发重大用户投诉、群体性纠纷，造成恶劣社会影响的；

6.出现资不抵债、破产清算、被列入失信被执行人等丧失履约能力情形的。

退出流程：招募方发出书面解约通知，明确退出时限（一般为15日内），运营方必须无条件配合交接。

（1）因连续两个季度考核不合格被解除合同的，运营方应足额结清实际运营周期对应的保底分成及增效分成（如有），运营风险储备金按本合同约定抵扣，不另设惩罚性违约金，并应配合完成全部退出交接工作。

（2）因截留挪用平台资金、数据造假、签订阴阳合同、商业贿赂、发生重大医疗安全事故、擅自转让运营权等根本性违约被强制退出的，运营方除足额结清实际运营周期对应的保底分成及增效分成（如有）外，运营风险储备金不予退还，并应赔偿因此造成的平台商誉损失、入驻机构违约赔偿、第三方索赔等全部损失。

（四）不可抗力/政策调整退出

因地震、火灾、疫情等不可抗力，或国家、地方互联网医疗政策重大调整，导致平台无法继续运营、合作目的无法实现的，双方可协商无责退出。

双方互不承担违约责任，按实际运营周期核算营收与分成，运营方结清已产生的增效费用，完成剩余业务、用户数据的平稳交接。

共同做好入驻机构、用户的解释安抚工作，依法处理未完结订单、服务合同及相关债权债务，尽可能降低各方损失。

外部因素免责：因国家或地方政策重大调整、卫生健康主管部门统筹安排（含明确要求相关业务不通过本平台实施、暂不统筹医疗机构接入等）等不可归责于运营方的外部因素，致使运营方无法完成相应考核目标、业绩指标的，运营方提交相关政府文件（政策文件、行政通知、会议纪要或主管部门出具的书面意见等）作为依据后，可相应减免该情形对应期间的考核责任，或由双方据实协商调整考核、续约目标；运营方应同步说明其已尽合理拓展义务，并及时书面告知招募方、留存相关证据。

（五）退出通用要求

资料交接：运营方需移交全部平台运营台账、用户数据、入驻机构档案、业务合同、财务凭证、资质文件等全部资料，确保数据真实完整、可追溯。

业务存续：未完结的订单、服务合同、入驻协议等，由招募方或招募方指定运营单位承接，运营方需配合完成权利义务转移，不得擅自终止服务。

品牌与商誉：退出后运营方不得继续使用“三水区互联网医疗服务平台”相关品牌、标识及名义开展任何业务，不得诋毁平台商誉。

九、知识产权及数据安全

- （一）参与项目运营的工作人员会涉及到医院信息系统数据及运营数据，系统设计所涉及到的数据、需求图表等知识产权归招募方所有，未经招募方允许，不得将系统数据、需求等知识产权进行对外宣传、出售，不得泄露给第三方或用于本项目以外的用途。项目运营结束后，双方仍需对项目涉及的技术细节、商业信息等承担保密义务，若因一方原因导致泄密，需承担全部法律后果及招募方因此遭受的损失。

- （二）本项目运营期间，运营方因运营服务所产生的所有成果（含图文内容、视频素材、数据报告、活动策划方案等）的知识产权归甲所有。未经招募方书面许可，运营方不得以任何形式复制、传播、改编或用于其他用途，否则招募方有权追究法律责任并要求赔偿损失（包括直接经济损失、商誉损害等）。

- （三）运营期满后，运营方需将平台运营的微信公众号、小程序等平台账号及数据完整移交给招募方，不得保留账号使用权或擅自删除历史数据。未经允许，运营方不得继续使用上述平台账号进行任何活动。

- （四）运营方须保证其提供的内容、技术、服务等不侵犯任何第三方的知识产权。若因第三方提出侵权主张引发法律纠纷，运营方需承担全部法律责任及经济赔偿，招募方对此不承担任何责任。

- （五）运营期内，运营方有权以该平台运营商的名义进行市场推广和品牌宣传活动，但所有重大活动方案须事先征得招募方书面同意。

（六）若运营方的工作需要招募方先行配合完成，在招募方未完成或者延期的情况下，运营方有权根据实际情况增加该项工作的实际完成时间。

（七）若运营方因运营需要，在平台新增功能模块，需经招募方书面同意方可实施，运营期结束时，除非招募方要求删除，所有在平台新增的功能模块产权归招募方所有。

十、违约责任

1、本合同任何一方拒绝、迟延、拖延或未能完全履行本协议中约定的任何义务均被视为违约，除本合同另有规定，违约方应承担违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因此所遭受的全部损失，并要求违约方赔偿守约方追究违约责任所支付的相关合理费用，包括但不限于为解决纠纷而支出的各项合理且必要的费用（诉讼费、保全费、差旅费、律师费、评估费、鉴定费、审计费等）。

2、如违约方在收到守约方要求其纠正违约行为的书面通知5日后仍继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失（包括直接损失以及因此赔偿所引发的一切合理且必要的费用和支出）获得违约方赔偿外，亦有权单方终止本协议。

3、运营方不得与入驻平台的商家、医疗机构及第三方就同一交易事项订立两份及以上内容不一致、意思表示不真实的合同或协议，不得通过备案合同与实际履行合同不一致、签订阴阳合同（俗称）、虚假补充协议等方式隐瞒真实交易、逃避监管、规避分成、偷逃税款；运营方不得虚构、篡改、虚报、瞒报平台经营数据，不得恶意串通虚增/虚减业绩。

运营方违反本条约定，视为根本性违约，招募方有权：

（1）单方解除合同并要求运营方足额补足年度保底分成差额，并赔偿招募方全部损失；

（2）要求运营方支付违约金人民币50万元；运营方实际给招募方造成的损失超过前述违约金数额的，应就超过部分予以全额赔偿；

（3）因此产生的税务、行政、刑事及第三方索赔责任，均由运营方独立承担。

第三部分  意向方须知

一、说明

1.合格的意向方

符合本项招募文件规定的资格条件并对本项目响应要求作出实质响应。

2.中选人： 是指通过评审获得中选资格的意向方。

3.本项目确定中选人数量为：一家单位。

4.响应费用

意向方承担所有与准备和参加项目响应有关的费用。不论结果如何，招募单位和代理机构均无义务承担该费用。

5.招募代理费用

5.1本次招募向中选人收取招募代理服务费。招募代理服务费定额收取15,000.00（元）

说明：

5.2招募代理服务费以人民币支付。

5.3招募代理服务费支付方式：一次性以转账形式支付。

5.4招募代理服务费不在报价中单列。

5.5中选人如果不按规定交纳招募代理服务费，代理机构将通过合法途径向中选人追索。

5.6如中选人拒绝或放弃与招募单位签订合同的，收取的代理服务费用不予退还。

二、招募文件

1.招募文件的构成

招募文件由下列文件以及在招募过程中发出的修正和补充文件组成：

1）招募公告

2）项目的基本情况

3）意向方须知

4）响应文件格式

意向方应认真阅读、并充分理解招募文件的全部内容。意向方没有按照招募文件要求提交资料，或者没有对招募文件在各方面都做出实质性响应的， 风险与责任由意向方负责承担。

2.招募文件的修改及澄清

如招募文件在公示期间有修改或澄清的，相关内容将会以书面形式通知参与项目响应的意向方。如修改或澄清内容可能会影响意向方编制响应文件的，招募单位及代理单位可延迟接收响应文件及评审时间。

三、 响应文件的编制和数量

1．文件必须以中文编写。

2．文件的构成应符合招募文件的要求。

3.文件编制

3.1 意向方在编写响应文件时，应填写招募文件要求的内容，并根据实际情况提供评审所需资料。同时，编制的响应文件应按招募文件的要求分别装订和封装。对未经装订的文件可能发生的散落或缺损产生的后果由意向方承担。

3.2 意向方应完整、真实、准确填写招募文件中规定的所有内容。

3.3 意向方必须对响应文件所提供的全部资料的真实性承担责任。

3.4 因意向方响应文件填报的内容不详，或没有提供招募文件中所要求的全部资料造成的后果及其责任由意向方承担。

4. 响应报价（如有）

4.1 意向方应以人民币报价。

4.2 意向方应按照“第二部分 项目的基本情况”规定的内容、责任范围以进行报价，并按《报价一览表》确定的格式报价，不按要求报价的，将会造成意向方响应报价无效。

5. 联合体

本项目接受联合体响应。

6. 意向方资格证明文件

6.1 意向方应按招募文件的要求，提交证明其符合意向方资格要求的证明文件。

6.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖意向方公章。

7. 证明响应文件符合招募文件规定的文件。

8. 响应保证金

8.1 意向方应按招募文件规定的金额和期限交纳响应保证金， 响应保证金作为响应文件的组成部分。

8.2 本招募项目的响应保证金为人民币20,000元整，意向方须以银行转账方式交纳到以下账户【注：意向方应确保该响应保证金不迟于截止接收响应文件时间前到账（以查询银行到账记录为准），否则将会导致响应无效】：

收款单位名称：广东中厚招标有限公司

开户银行：广东华兴银行股份有限公司佛山三水支行

响应保证金账号：803880100025403

请注明用途“互联网医疗服务平台运营”

8.3 响应保证金应以意向方的名义交纳。

8.4 意向方应将交纳响应保证金的凭证复印（加盖公章并粘贴在响应文件格式 2.3 指定的位置） 封入响应文件内与响应文件一并递交。

8.5 未按规定缴纳响应保证金的为无效响应。

8.6 在《中选通知书》发出后5个工作日内退还未获得中选的意向方的响应保证金。

8.7意向方在提交响应文件截止时间后撤回响应文件、在响应文件中提供虚假材料、中选后不与招募单位签订合同以及存在恶意串通等情形的，保证金不予退还。

9. 接收文件的截止时间

9.1意向方须按照本项目招募公告中关于“响应文件递交及招募会时间及地址”的规定递交相应的文件，超过截止时点代理机构将不再接收文件。

10. 响应文件的数量和签署

10.1 意向方应编制响应文件一式伍份，建议采用 A4 规格纸打印，并装订完好。其中正本一份， 副本四份， 电子文档一份(光盘或 U 盘介质，不留密码，无病毒。电子文件放入正本盖章签字后的扫描件和WORD可编辑文档格式文件)，副本可采用响应文件的正本复印而成装订成册， 并在封面注明“正本”和“副本”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。响应文件由法定代表人或其授权代表人正式签署并加盖公章，同时须加盖文件骑缝公章，任何更改（如果有的话）应由原签署人签字并加盖意向方公章。所有不完整的文件将被拒绝。

10.2 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表人在旁边签字才有效。

四、文件的递交

11. 为方便核对意向方身份及其委托授权，意向方代表应在递交响应文件现场签到时提交《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》正本各一份 （如法定代表人为意向方代表的则无须出具《法定代表人授权书》）。

12. 为便于现场签收，建议意向方将文件正本、每一本副本分别单独密封包装，并在各外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“电子文件”字样。

13. 所有信封或外包装上应当注明招募项目名称、项目编号、意向方全称和“在（招募文件中规定的招募活动会时间）之前不得启封”的字样，封口处应加盖意向方公章。

14. 所有响应文件应按本文件第一部分《招募公告》中规定的响应文件接收截止时点前递交到相应指定地点。如递交的文件存在无密封或因包装破损出现散漏或无标记或标记不清或标记错误或迟于截止时点递交的，代理机构将拒绝接收。

五、招募活动、评审和确定意向方

15.招募活动

15.1招募方在《招募公告》中规定的日期、时间和地点组织公开招募活动。参加招募活动的代表以签到证明其出席。

15.2招募活动时，由意向方或其推选的代表检查响应文件的密封情况，也可以由招募方检查并见证，经确认无误后由招募工作人员当众拆封，宣读意向方名称、响应方式、响应文件的其他主要内容。

15.3招募方做好招募活动记录，招募活动记录由各意向方签字确认。

15.4在招募过程中，出现下列情形之一的，应予无效响应：

（1）出现影响招募公正的违法、违规行为的；

（2）因重大变故，招募任务取消的。

（3）无效响应后，招募方单位应当将无效响应理由通知所有意向方。

15.5有效意向方少于三个的，招募项目可以继续进行评审。若只有一家机构进行报名，通过资格及符合性审查且综合评分不低于75分才能中选为本项目运营单位。

16.评审委员会的组成和评审方法

16.1  评审由招募方单位参照政府采购法律、法规、规章、政策组建的评审委员会负责。

16.2  评审委员会由依法组建的5人单数组成，评审专家均在广东省政府采购专家库中通过随机方式邀请确定。

16.3 评审委员会将按照招募文件确定的评审方法进行评审。评审委员会对响应文件的评审分为资格性审查、符合性审查和商务评审、技术评审、价格评审。

16.4 本次评审采用（综合评分法）方法，具体见本部分“评审方法、步骤及标准”。

17.响应文件的初审

17.1响应文件的初审，就是核定意向方的合格性和有效性，初审分为资格性审查和符合性审查。

17.2资格性审查：根据行业法规和本招募文件的规定，评审委员会对响应文件中的资格性证明文件及相关证明资料等进行审查，以核定意向方的合格性，通过资格性审查的意向方才能进入符合性审查。未能通过资格性审查被认定为无效响应。

17.3符合性审查：评审委员会对照本项目的商务、技术、响应方式和响应文件制作要求，审查响应文件是否实质响应招募文件的要求。未能通过符合性审查被认定为无效响应。

17.4在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将确定为无效响应：

（1）未按照招募文件的规定提交响应保证金的；

（2）未按照招募文件规定要求签署、盖章的；

（3）不具备招募文件中规定资格要求的；

（4）报价不符合招募文件的规定；

（5）响应文件含有招募方单位不能接受的附加条件的；

（6）意向方参加招募活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

（7）实质上没有响应招募文件要求的响应；

（8）法律、法规和招募文件规定的其他无效情形。

评审委员会对各意向方进行资格性审查和符合性审查过程中，对被认定为初审不合格或无效响应的意向方将不能进入下一阶段的综合评审过程。

18.响应文件的澄清与修正

18.1评审期间，对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可以书面形式（应当由评审委员会专家签字）要求意向方作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许意向方对响应报价等实质性内容做任何更改。意向方的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由意向方的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

18.2意向方的澄清文件是其响应文件的组成部分。

19.响应的综合评审

19.1评审委员会只对通过资格性审查和符合性审查的响应文件进行综合评审。（具体详见评审方法、步骤及标准）

20.确定中选方

20.1评审委员会按照招募文件确定的评审方法、步骤、标准，对响应文件进行评审，提出书面评审报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐为中选候选人，分别是：综合得分排名第一位的为第一中选候选人；综合得分排名第二位的为第二中选候选人；综合得分排名第三位的为第三中选候选人，以此类推。

20.2招募方单位在收到评审报告后的法定时间内，按照评审报告中推荐的中选候选人顺序确定中选人。

20.3中选人确定后，招募方单位将在招募文件确定的媒体上发布结果公告，并向中选人发出《中选通知书》，《中选通知书》对中选人和招募方单位具有同等法律效力。

六、合同签订

21. 运营合同的签订

中选人与招募方单位按招募文件要求和中选人响应文件承诺签订运营合同。如获得运营资格的中选人拒绝或放弃与招募方单位签订合同的，招募方单位有权选择第二顺位中选候选人签订合同，以此类推。

- 合同条款

三水区互联网医疗服务平台运营服务

合同书

（项目编号：     ）

| 甲 方： | 广东宏益健康产业投资有限公司 |
| --- | --- |
| 乙 方： |  |
| 签订日期： | 年 月 日 |

甲方：广东宏益健康产业投资有限公司

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

为了开展三水区互联网医疗健康业务，推动区域内医院专科发展、医院科室医生多维度品牌宣传、卫健及医院智慧服务完善、医养结合服务升级、为区域居民提供多元化的互联网移动医疗服务、共同助力三水区居民医疗服务大健康行业高质量发展，甲方为三水区互联网医疗服务平台的建设方，参照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》和本项目招募文件的要求，甲乙双方经友好协商，就运营三水区互联网医疗服务平台的事宜达成一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条 运营宗旨

甲方建设“三水区互联网医疗服务平台”（以下简称“平台”），乙方组建运营项目团队，通过专业化运营，将平台建设成为三水区内权威、便捷、高效、安全的互联网医疗服务平台，提升区内医疗机构的医疗服务效率与可及性，改善患者就医体验，促进区域医疗健康事业发展。

第二条 运营期限

1.试运营期：自本合同签订之日起至2026年12月31日止为试运营期，试运营期内免收保底分成及增效分成费用。试运营期内，乙方须完成运营团队组建驻场、首批医疗机构对接、首批业务上线等工作；试运营期满经甲方评估合格的，进入正式运营期，评估不合格的，甲方有权解除本合同。

2.正式运营期为3年，自2027年1月1日起至2029年12月31日止。

3.业绩考核续约：2028年度、2029年度，乙方每达成1个年度业绩目标（详见本合同第三条约定），本合同期限自动延长1年，最长延长至2031年12月31日；未达成当年度业绩目标的，不予续约。

第三条 运营收入及分成

- （一）运营收入来源：

本项目的运营收入（即平台服务收入）是指通过三水区互联网医疗服务平台运营产生的服务收入。平台运营服务项目包含但不限于订单类、入驻类、医院IT业务、医药电商业务、院内服务类等产生收入，具体如下：

（1）订单类业务：通过运营服务，拓展医疗机构将其体检、医美、口腔、医疗等服务上线到平台推广，在平台销售并完成核销的订单获得收入。

（2）入驻类业务：通过运营服务，拓展医疗机构、商家等入驻到平台，平台收取入驻机构的入驻费收入。

（3）医院IT业务：通过运营服务，平台为各种医疗机构提供医院AI产品功能升级、云医院SAAS服务和互联网牌照申请等服务获得收入。

（4）医药电商业务：通过运营服务，平台为各种医疗机构/商家提供药品、医药耗材与器械、功能性健康产品、院内制剂与膏方、特色营养餐、专科特色产品等代理运营和销售获得收入。

- 以上收入项目为暂定运营内容，双方新开展或核减业务的，应充分沟通后友好协商。

- 乙方需与入驻三水区互联网医疗服务平台的相关机构签订入驻协议，协议报甲方备案，完成备案后实施。

- （二）运营分成：

- 本项目甲方的运营分成为保底分成+增效分成。正式运营期内，甲方以年度平台服务总收入为计算基数，收取保底分成人民币60万元/年（含税），增效分成按照乙方报价的分成比例　%计算。若年度平台服务总收入金额＜60万元的，保底分成不足部分由乙方向甲方补足，确保甲方年度保底分成不低于60万元；若年度平台服务总收入金额≥60万元的，乙方支付甲方保底分成60万元，超出60万元部分按照乙方报价的增效分成比例　%向甲方支付增效分成。

- 分年度业绩目标（甲方分成口径，含保底及增效分成）：（1）2027年度为启动年，不设置业绩考核目标，甲方收取60万元保底分成及超额增效分成；（2）2028年度甲方分成业绩目标为人民币130万元；（3）2029年度甲方分成业绩目标为人民币140万元；（4）续约年度（2030年度、2031年度）甲方年度分成目标不低于140万元，具体在续约确认文件中约定。乙方2028年度、2029年度每达成1个年度业绩目标的，本合同按第二条约定自动延长1年。

（三）结算和发票

- 1.乙方开设专门账户作为本项目经营业务费用的专项收款账户。本项目下产生的全部经营业务收入及应付款项均应通过上述专项账户进行收支流转，该账户资金往来记录作为双方结算、分成及成本核算的主要依据，名义开户人不得将该资金用于抵押、担保或偿还自身债务。

- 2.甲乙双方实行季度对账机制，乙方于每季度10日前将上季度营业收入报表报甲方进行数据核对。双方有权对专用账户、清分系统、财务凭证等进行内部或第三方审查，乙方应提供完整数据、账户权限、财务资料，配合审查工作。

- 3.分成结算按半年预结算、年度终结算的方式进行：

- （1）半年度预结算：半年度结束后30日内，乙方向甲方提交半年度平台服务收入报表，并在对账确认后10日内向甲方支付半年度预分成款项30万元（即年度保底分成的50%）。试运营期内免收保底分成及增效分成，不进行半年度预结算。

- （2）年度终结算：每年度结束后30日内，双方完成年度平台服务总收入的核对确认，计算年度应得分成金额，扣除已支付的半年度预分成款项后，乙方在对账确认后10日内向甲方支付保底差额（30万元）及支付剩余增效分成款项（若有）。

4.双方结算规定增值税税种为：信息技术服务费，税率为6 %。

- 甲方户名：

开 户 行：

账    号：

（四）风险储备金要求

- 运营合同签订后30日内，乙方向甲方指定账户转入人民币10万元作为运营风险储备金，用于平台发生的医疗纠纷、应急赔付、合同违约行为等支付，使用后乙方须在30日内足额补足。当甲、乙双方结束运营30个工作日内，该风险储备金应全额无息退回给到乙方。

（五）等保相关费用承担

- 1.平台自身的网络安全等级保护相关费用由乙方承担；

- 2.入驻本平台的医疗机构自身的网络安全等级保护相关费用，原则上由该医疗机构自行承担；

- 3.如卫生健康等主管部门明确要求由平台承担入驻医疗机构等保相关费用的，该费用由乙方全额承担，甲方不承担任何支付、垫付义务。

第四条 运营服务及要求

（一）乙方提供的运营服务包括但不限于以下内容：

1.基础运营管理：负责平台的日常维护、内容更新、用户管理、客户服务等工作，保障平台正常稳定运行，提升用户体验。

2.市场拓展：拓展医疗机构入驻平台，拓展各类医疗服务、健康产品上线平台，推动订单转化与核销，引入AI问诊、数字影像、处方流转、护理上门服务、家庭病床服务等功能模块。

3.合规管理：严格遵循卫健局、市场监管局等职能部门的相关要求，落实医疗合规、数据安全要求，规范平台运营行为，确保入驻机构、上线业务、交易流程等符合法律法规及监管规定；建立平台运营异常监测机制，及时预警并处置业务风险。

4.业务创新：结合行业发展趋势及用户需求，探索新增运营业务，优化现有业务模式，提升平台营收能力。

5.数据反馈：提供对账和结算服务，当月10日前向甲方提交平台上月运营数据报告，包括用户数据、订单数据、营收数据等，接受甲方的监督与考核。

（二）运营要求

1.平台用户管理和运营服务

①乙方负责梳理平台角色权限列表清单，当平台角色权限发生变更时，及时更新，并每月定期提供清单。

②乙方负责平台后台管理工作，定期对平台内容数据进行审核，确保用户能够正常访问和使用平台的功能。

③乙方需制定详细的年度、季度、月度运营计划、目标及预算，报甲方审核备案后执行，比如上线科室、上线医生数量，患者注册数量，咨询订单数量，套餐销售量等。

2.数据运营

在法律允许的情况下，乙方根据数据运营需求的流程，协助甲方对平台内数据进行统计和分析，向甲方提供业务运营分析所必要的运营数据。

3.业务推广服务

乙方须具备良好的平台运营及技术支持能力，配备经验丰富的项目团队，确保平台内容更新、数据指标及活动执行等任务达标。在服务过程中，乙方需保障发布内容的安全性、合法性，确保符合行业政策导向及宣传规范，避免出现内容违规或技术安全问题，维护平台的权威性与公信力。

①组建项目运营推广团队

乙方需派驻运营经理1名，负责平台的整体运营管理工作，制定平台的运营策略和发展规划，运营专员至少1名，负责平台的日常运营工作，包括用户管理、内容更新、数据分析等，提供线下推广服务、线上运营活动的推广及面向医院、医生培训协助线下运营推广，促进平台成为各大医疗机构线上线下的流量入口，协助招募方达成每季度的经营指标。

②医院铺设物料推广

乙方负责全院铺设推广物料（展架/海报/台签/折页），展架铺设到人流量大的区域增加曝光率，折页、台卡落实到各分诊点、导诊台，引导患者自发进行扫码注册。

③开诊义诊活动推广

乙方可借助医院义诊活动，准备线下物料并提供人员现场指导宣传互联网功能及用户注册。

④新媒体运营

乙方负责新媒体运营公众号、视频号、小红书、抖音、内容产出，促进医院、药店、体检中心、企业、保险、政府合作，负责信息流、搜索、短视频投放、ROI 管控。

⑤分析、挖掘入驻机构的特色服务

乙方积极开展品牌包装、套餐设计上线、设计推广宣传材料和多渠道运营推广，按要求提供设计标准、设计图，包括但不限于界面布局、色彩搭配、字体选择、图片和图标、视频设计以及交互设计等。

4.技术培训

乙方负责协助甲方对平台数字内容进行技术培训、指导、服务，配合机构入驻的IT对接、配置、培训和问题咨询等服务，协助医院组建互联网医院服务团队，培训业务使用和运营推广工作。

第五条 考核要求

甲方每季度对乙方的运营服务进行全面考核，乙方应按照响应文件内容及合同要求提供运营服务及保证服务高质量进行，如在运营过程中未与甲方协商，擅自删减运营内容或降低服务质量，甲方可向乙方以口头或者书面形式发起投诉，责令定期整改。如乙方整改效果不达预期（15个工作日内），严重违反合同约定，导致合同目的无法实现，甲方有权终止合同，乙方需承担全部法律责任及经济赔偿。具体量化考核标准详见附件，可根据实际运营需要调整考核标准。

考核标准调整规则：（1）考核量化标准（指标、权重、评分规则）一经本合同生效即相对固定；（2）确因政策变化、业务范围调整、主管部门考核口径变化等客观情形，需对个别非核心指标作技术性调整的，由甲方单方评估、经甲方班子会议审议后以书面补充协议确定，乙方无权单方启动或决定调整；（3）涉及甲方分成、保底补足以及反商业贿赂、数据真实、资金安全等合规红线（一票否决项）的内容一律不得调整，调整不得降低考核总分框架和考核结果应用的刚性；（4）考核结果与续约、退出刚性挂钩，连续两个季度考核不合格即按本合同第六条启动退出程序；（5）考核标准调整实行“一年度一定”，一个运营年度执行期内保持固定、不作调整，确需调整的统一在年度结束后、下一运营年度开始前的调整窗口期集中评估、一次性调整，避免年度执行过程中频繁变动。

第六条 退出机制

为保障平稳过渡、维护平台正常运营及双方合法权益，针对运营期间各类退出情形，制定本退出机制，所有退出行为均需遵循提前报备、清算兜底、平稳交接的原则，具体分类及执行规则如下：

（一）运营期满正常退出

运营期限届满前90日，双方需就是否续约进行书面沟通；若双方均无意续约，乙方按本机制启动正常退出流程。

退出流程：乙方在运营期满前30日，向甲方提交退出方案及交接清单，完成平台运营数据、入驻机构对接、用户服务衔接、业务合同移交、财务对账等全部交接工作。

清算规则：双方完成年度营收核算、分成款项结清，乙方足额支付保底分成（若有差额）及全部应付款项；无遗留纠纷、债务的，合同关系自动终止。

交接要求：乙方需配合甲方完成与新运营方（若有）的业务对接，过渡期不少于30日，确保平台服务不中断、入驻机构及用户权益不受损。

（二）乙方主动申请退出

乙方因自身经营、战略调整等原因，需提前终止合同的，应提前90日向甲方提交书面退出申请，详细说明退出原因、时间计划及交接方案。

退出流程：甲方收到申请后30日内完成审核，审核通过后方可启动退出；未经审批擅自停止运营的，视为严重违约。

兜底责任：乙方主动退出的，除结清实际运营周期对应的保底分成、增效分成（如有）及全部运营债务外，还应按当年保底分成额度的20%向甲方支付违约金，并承担因提前退出造成的平台损失、入驻机构违约赔偿等相关费用；同时乙方应完成不少于30日的过渡交接，确保平台服务平稳过渡、不中断。

交接时限：自审批通过之日起60日内，完成全部运营工作、资产资料、业务资源的交接，派驻专人配合过渡期运维，直至交接完毕。

（三）乙方强制被动退出（违约/考核不合格）

乙方存在以下行为之一的，甲方有权单方面解除合同，责令乙方强制退出，且不承担任何补偿责任：

1.未按约定支付分成款项、保底差额，逾期超过30日的；

2.连续两个季度考核不合格，经限期整改后仍未达标，无法满足平台运营需求的；

3.运营过程中出现重大违规行为，被卫健、市场监管等部门处罚，导致平台资质受损、停业整顿的；

4.擅自转让运营权、截留平台营收、泄露平台核心数据及商业秘密的；

5.因运营管理不善，引发重大用户投诉、群体性纠纷，造成恶劣社会影响的；

6.出现资不抵债、破产清算、被列入失信被执行人等丧失履约能力情形的。

退出流程：甲方发出书面解约通知，明确退出时限（一般为15日内），乙方必须无条件配合交接。

（1）因连续两个季度考核不合格被解除合同的，乙方应足额结清实际运营周期对应的保底分成及增效分成（如有），运营风险储备金按本合同约定抵扣，不另设惩罚性违约金，并应配合完成全部退出交接工作。

（2）因截留挪用平台资金、数据造假、签订阴阳合同、商业贿赂、发生重大医疗安全事故、擅自转让运营权等根本性违约被强制退出的，乙方除足额结清实际运营周期对应的保底分成及增效分成（如有）外，运营风险储备金不予退还，并应赔偿因此造成的平台商誉损失、入驻机构违约赔偿、第三方索赔等全部损失。

（四）不可抗力/政策调整退出

因地震、火灾、疫情等不可抗力，或国家、地方互联网医疗政策重大调整，导致平台无法继续运营、合作目的无法实现的，双方可协商无责退出。

双方互不承担违约责任，按实际运营周期核算营收与分成，乙方结清已产生的增效费用，完成剩余业务、用户数据的平稳交接。

共同做好入驻机构、用户的解释安抚工作，依法处理未完结订单、服务合同及相关债权债务，尽可能降低各方损失。

外部因素免责：因国家或地方政策重大调整、卫生健康主管部门统筹安排（含明确要求相关业务不通过本平台实施、暂不统筹医疗机构接入等）等不可归责于乙方的外部因素，致使乙方无法完成相应考核目标、业绩指标的，乙方提交相关政府文件（政策文件、行政通知、会议纪要或主管部门出具的书面意见等）作为依据后，可相应减免该情形对应期间的考核责任，或由双方据实协商调整考核、续约目标；乙方应同步说明其已尽合理拓展义务，并及时书面告知甲方、留存相关证据。

（五）退出通用要求

资料交接：乙方需移交全部平台运营台账、用户数据、入驻机构档案、业务合同、财务凭证、资质文件等全部资料，确保数据真实完整、可追溯。

业务存续：未完结的订单、服务合同、入驻协议等，由甲方或甲方指定运营单位承接，乙方需配合完成权利义务转移，不得擅自终止服务。

品牌与商誉：退出后乙方不得继续使用“三水区互联网医疗服务平台”相关品牌、标识及名义开展任何业务，不得诋毁平台商誉。

第七条 知识产权及数据安全

- （一）参与项目运营的工作人员会涉及到医院信息系统数据及运营数据，系统设计所涉及到的数据、需求图表等知识产权归甲方所有，未经甲方允许，不得将系统数据、需求等知识产权进行对外宣传、出售，不得泄露给第三方或用于本项目以外的用途。项目运营结束后，双方仍需对项目涉及的技术细节、商业信息等承担保密义务，若因一方原因导致泄密，需承担全部法律后果及甲方因此遭受的损失。

- （二）本项目运营期间，乙方因运营服务所产生的所有成果（含图文内容、视频素材、数据报告、活动策划方案等）的知识产权归甲所有。未经甲方书面许可，乙方不得以任何形式复制、传播、改编或用于其他用途，否则甲方有权追究法律责任并要求赔偿损失（包括直接经济损失、商誉损害等）。

- （三）运营期满后，乙方需将平台运营的微信公众号、小程序等平台账号及数据完整移交给甲方，不得保留账号使用权或擅自删除历史数据。未经允许，乙方不得继续使用上述平台账号进行任何活动。

- （四）乙方须保证其提供的内容、技术、服务等不侵犯任何第三方的知识产权。若因第三方提出侵权主张引发法律纠纷，乙方需承担全部法律责任及经济赔偿，甲方对此不承担任何责任。

- （五）运营期内，乙方有权以该平台运营商的名义进行市场推广和品牌宣传活动，但所有重大活动方案须事先征得甲方书面同意。

（六）若乙方的工作需要甲方先行配合完成，在甲方未完成或者延期的情况下，乙方有权根据实际情况增加该项工作的实际完成时间。

（七）若乙方因运营需要，在平台新增功能模块，需经甲方书面同意方可实施，运营期结束时，除非甲方要求删除，所有在平台新增的功能模块产权归甲方所有。

第八条 通知与送达

一方向另一方发出的任何通知应以书面方式作出并经该方或代表该方签署。该等通知通过短信、微信、快递公司或电子邮件的方式，在通过约定联系方式送达或送至本协议项下所载地址时将视为有效送达。各方初步的地址和联系方式如下：

甲方联系人：			 电话：

甲方地址：

乙方联系人：	 		 电话：

乙方地址：

第九条 保密义务

1、甲乙双方应对其通过工作接触和通过其他渠道得知的有关对方的商业秘密严格保密，未经对方事先书面同意，不得向其他人披露。

2、本条款在本协议终止或解除后仍继续有效。

第十条 违约责任

1、本合同任何一方拒绝、迟延、拖延或未能完全履行本协议中约定的任何义务均被视为违约，除本合同另有规定，违约方应承担违约责任，守约方有权要求违约方赔偿其因此所遭受的全部损失，并要求违约方赔偿守约方追究违约责任所支付的相关合理费用，包括但不限于为解决纠纷而支出的各项合理且必要的费用（诉讼费、保全费、差旅费、律师费、评估费、鉴定费、审计费等）。

2、如违约方在收到守约方要求其纠正违约行为的书面通知5日后仍继续进行违约行为或不履行其义务，守约方除就其所有损失（包括直接损失以及因此赔偿所引发的一切合理且必要的费用和支出）获得违约方赔偿外，亦有权单方终止本协议。

3、乙方不得与入驻平台的商家、医疗机构及第三方就同一交易事项订立两份及以上内容不一致、意思表示不真实的合同或协议，不得通过备案合同与实际履行合同不一致、签订阴阳合同（俗称）、虚假补充协议等方式隐瞒真实交易、逃避监管、规避分成、偷逃税款；乙方不得虚构、篡改、虚报、瞒报平台经营数据，不得恶意串通虚增/虚减业绩。

乙方违反本条约定，视为根本性违约，甲方有权：

（1）单方解除合同并要求乙方足额补足年度保底分成差额，并赔偿甲方全部损失；

（2）要求乙方支付违约金人民币50万元；乙方实际给甲方造成的损失超过前述违约金数额的，应就超过部分予以全额赔偿；

（3）因此产生的税务、行政、刑事及第三方索赔责任，均由乙方独立承担。

第十一条 反商业贿赂与廉洁从业

1.乙方承诺严格遵守廉洁从业规定，不得向任何单位、个人索取或收受财物，不得提供或接受回扣、礼品、礼金、消费卡、有价证券、宴请、旅游、娱乐及其他任何形式的不正当利益。

2.乙方不得与入驻机构、供应商、第三方恶意串通、进行利益输送、商业贿赂、虚增交易、虚构数据、签订虚假合同或阴阳合同。

3.乙方及其工作人员违反本条约定，视为根本性违约，甲方有权单方解除合同，运营风险储备金不予退还，乙方应向甲方支付违约金，并赔偿甲方全部损失。

4.甲方有权对乙方开展廉洁监督、审计、核查，乙方应无条件配合；拒不配合的，直接推定乙方存在违约行为。

第十二条 争议解决

1.甲乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应协商解决，协商不能解决的，可向三水区人民法院提起诉讼。

2.本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中华人民共和国法律。

第十三条 不可抗力

1．如果甲方或乙方平台中的任何一方因为不可抗力（如：战争、火灾、台风、洪水、地震、疫情、政策）而被迫停止或推迟合同的执行，则合同执行相应延迟，延迟的时间等于不可抗力发生作用的时间。

2．如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时，遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方，并应在不可抗力事件结束后10日内，提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料，双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。

第十四条 其他

1.甲乙双方运营本项目，应遵守国家相关法律法规的规定，符合国家、地方政策以及行业规范等的要求。

2.甲乙双方可就协议履行过程中出现的问题进行协商，达成一致后另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。

3.本协议经甲乙双方盖章后生效。本协议一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，均具有同等法律效力。

附件：三水区互联网医疗服务平台运营量化考核标准

甲方（盖章）：广东宏益健康产业投资有限公司

法定代表人或委托代理人：

乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：

签订时间：2026年 月 日

附件：

三水区互联网医疗服务平台运营量化考核标准

# 一、平台基础运维与稳定性考核（10分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 后台管理与内容审核 | 6 | 按合同要求完成平台后台日常管理，定期审核内容数据 | 未定期审核内容扣2分/次 | 后台管理台账 |
| 角色权限管理 | 4 | 每月定期更新平台角色权限清单并提交甲方备案，权限变更及时同步，清单完整准确率100% | 未按时提交清单扣2分/次，清单有误扣1分/项，权限变更未同步扣1分/次 | 权限清单备案记录、变更记录 |

# 二、核心运营团队配置考核（12分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心人员配置 | 7 | 足额派驻运营经理1名、运营专员≥1名，核心人员资质符合要求，无缺配、无擅自更换核心人员 | 运营经理缺配扣7分，运营专员每少1名扣3分，擅自更换核心人员扣4分/次 | 人员派驻表、资质备案、考勤记录 |
| 驻场与履职 | 5 | 核心团队按要求驻场履职，完成日常运营、推广、培训协助等工作，履职到位率100% | 驻场不达标扣2分/人，履职不到位扣1分/项 | 现场核查记录、工作履职台账 |

# 三、业务拓展与服务落地考核（25分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构与业务拓展 | 8 | 按运营计划拓展医疗机构入驻，完成数字影像、处方流转、护理上门、家庭病床、慢病管理等业务上线，季度业务拓展完成率≥80% | 完成率每低10%扣2分，核心业务未上线扣3分/项 | 入驻机构名单、业务上线台账 |
| 运营计划执行 | 6 | 按合同要求制定年度/季度运营计划并报甲方备案，严格按计划执行，计划执行率≥80% | 未提交计划扣3分/周期，执行率每低5%扣1.5分 | 运营计划备案表、执行进度台账 |
| 订单转化与核销 | 6 | 推动平台业务订单转化与核销，季度订单核销率≥85%，无订单滞留未核销情况 | 核销率每低5%扣2分，订单滞留扣1分/批次 | 平台订单后台、核销记录 |
| 业务挖掘 | 5 | 依据运营计划挖掘入驻机构套餐服务，完成套餐设计与推广，季度新增套餐≥3款 | 每少1款扣2分，未做包装推广扣1分/款 | 业务套餐、推广材料 |

四、用户服务考核（10分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 义诊与活动推广 | 5 | 配合医院义诊活动开展推广，提前对接日程、准备物料、现场宣传，季度配合义诊≥2次 | 每少1次扣2分，推广不到位扣1分/次 | 义诊推广记录、现场照片 |
| 新媒体运营 | 5 | 协助发布宣传推文，平台季度推文≥6篇，入口正常使用 | 推文每少1篇扣2分 | 推文记录 |

# 五、数据报送与合规运营考核（13分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营数据报送 | 6 | 次月10日前向甲方提交上月运营数据报告，数据真实完整，无虚报、漏报、迟报 | 迟报扣2分/次，虚报漏报扣3分/次，数据不完整扣1分/项 | 运营报告提交记录、数据核对 |
| 合规运营管理 | 4 | 符合卫健、市场监管部门要求，无违规诊疗、无数据泄露、无超范围运营，建立异常监测机制 | 轻微违规扣2分/次，出现数据泄露扣4分并追责 | 合规核查台账、监管记录 |
| 技术培训协助 | 3 | 配合完成机构IT对接、配置、培训及问题咨询，季度开展培训≥1次，培训到位率100% | 未开展培训扣3分，培训不到位扣1分/次 | 培训记录、对接台账 |

# 六、用户与平台活跃度考核（10分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台活跃度 | 5 | 完成季度注册用户数、月活跃用户数目标，活跃度达标率≥90%，用户投诉率≤0.5% | 达标率每低10%扣1分，投诉率超标的扣2分 | 平台用户后台、投诉记录 |
| 用户满意度 | 5 | 平台服务用户满意度≥85%（匹配合同要求），投诉2小时内响应、24小时内办结 | 满意度每低1%扣0.5分，投诉处置超时扣1分/次 | 用户满意度问卷、投诉处置台账 |

# 七、风险防控与履约考核（20分）

| 考核指标 | 分值 | 量化标准 | 扣分规则 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险储备金管理 | 5 | 按时足额缴纳10万风险储备金，支出后30日内足额补足，无逾期补足情况 | 未按时补足扣3分，逾期每超10天扣1分 | 资金缴纳、补足记录 |
| 知识产权与保密 | 5 | 严守保密义务，不泄露平台数据及商业秘密，运营成果知识产权归属合规，无侵权行为 | 违规使用知识产权扣3分，轻微泄密扣2分 | 保密核查、知识产权台账 |
| 廉洁与反商业贿赂 | 10 | 1. 乙方及乙方人员不得向医疗机构、医护人员、入驻商、第三方提供或收受回扣、礼品、礼金、消费卡、有价证券、宴请、旅游、娱乐、好处费、返点、提成等任何不正当利益； 2.不得实施商业贿赂、利益输送、串通交易； 3.乙方须按要求签署廉洁承诺书，接受甲方廉洁监督。 | 1.发现1次违规，本项分全部扣完； 2.涉及金额≥1万元，直接判定季度考核不合格； 3.拒不配合廉洁调查，本项 0 分； | 投诉举报、甲方核查、审计报告、监管通报、乙方承诺书 |

# 八、考核结果应用

80分及以上（合格）：乙方运营履约符合合同基本要求，须按合同约定时限、核算金额，100%足额向甲方支付当期收益分成，双方正常履行合同义务，甲方不予额外追责。

70-79分（基本合格）：乙方运营履约存在瑕疵，甲方正式发出书面整改通知，乙方须在15个工作日内完成整改并通过甲方复核；当期收益分成按90%兑付，整改逾期或未通过复核的，按考核不合格处理。

70分以下（不合格）：乙方未达到合同约定的最低运营标准，当期收益分成按70%兑付；乙方须按甲方要求限期整改，整改后仍不达标的，甲方有权按合同约定追究乙方违约责任，启动被动退出流程；涉及年度保底分成未达标部分，乙方须按合同约定，另行足额向甲方补足差额。

乙方连续两个季度考核不合格，甲方有权单方解除合同，乙方除按考核结果兑付当期分成、补足年度保底分成差额外，还须承担合同约定的全部违约责任，相关违约金、赔偿金直接从乙方缴纳的风险储备金中抵扣，不足部分由乙方另行足额支付，同时乙方须按合同要求完成全部退出交接工作。

若乙方反商业贿赂指标得 0 分（存在商业贿赂、利益输送、虚假数据、阴阳合同行为），无论总分多少，均视为季度考核不合格；情节严重的，甲方有权直接单方解除合同，不予退还风险储备金，并追究乙方全部违约责任。

# 九、考核核算与申诉

季度考核于每季度结束后15日内完成核算，甲方向乙方出具书面考核评分表及对应数据依据。

乙方对考核结果有异议的，可在收到评分表5个工作日内提交书面申诉，双方共同核对原始台账、后台数据复核。

考核指标中的数量目标，按双方备案的年度/季度运营计划确定，计划调整需签订书面补充说明。

三水区互联网医疗服务平台试运营期评估标准及考核办法

## 一、总则

### 第一条 目的与依据。为落实《三水区互联网医疗服务平台运营服务合同书》关于试运营期的约定，客观评估乙方在试运营期内的团队组建、机构对接、业务上线、系统运行及合规管理情况，判断平台是否具备进入正式运营期的条件，特制定本办法。

### 第二条 适用范围。本办法适用于本项目试运营期（自合同起始日起至2026年12月31日止）届满时的评估考核工作。试运营期内甲方免收保底分成及增效分成，评估重点为运营准备工作完成度与平台正式运营条件具备度，不考核营收规模。

### 第三条 评估原则。评估遵循客观公正、量化可核、结果导向、红线兜底的原则，以实际完成的工作成果、可核验的台账数据为评分依据，不以主观印象打分。

## 二、评估组织与流程

### 第四条 评估组织。甲方组建试运营评估小组，由甲方分管领导牵头，运营管理、财务、法务、风控等相关部门人员组成，必要时可邀请第三方专业机构或行业专家参与。乙方须全程配合，如实提供评估所需全部资料。

第五条 评估时间。试运营期满前15日，乙方提交《试运营期工作总结报告》及全部佐证材料；试运营期满后10日内，评估小组完成现场核查、资料核验与评分，出具《试运营期评估结论书》；乙方对评估结果有异议的，可在收到结论书5个工作日内书面申诉，甲方复核后出具最终结论。

第六条 评估方式。采取资料核验、现场核查、系统后台数据调取相结合的方式：

资料核验：乙方提交的人员名册、入驻协议、上线记录、培训记录、财务凭证等；

现场核查：驻场人员到岗情况、办公场地、物料铺设、机构对接实际情况；

系统数据：机构接入数、功能模块上线情况、系统运行日志等。

三、评估指标体系（100分制）

第七条 评估指标。评估指标共分五大类，总分100分，具体如下：

（一）运营团队组建与驻场（20分）

| 考核指标 | 分值 | 评估标准 | 评分规则 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 核心人员到位 | 10 | 运营经理1名、运营专员不少于1名全部到岗驻场，人员资质符合响应文件承诺 | 核心人员每缺1名扣5分，擅自更换未报备扣2分/人，非驻场扣2分/人 | 人员派驻表、劳动合同、社保记录、考勤记录 |
| 团队履职能力 | 5 | 核心团队熟悉平台功能、业务流程，能独立开展日常运营、机构对接、推广培训 | 现场抽查问答，不熟悉业务扣2分，无法独立开展工作扣3分 | 现场考核记录、工作台账 |
| 运营制度建立 | 5 | 建立日常运营、客服响应、内容审核、数据报送、应急处置等基础管理制度并报甲方备案 | 每缺1项制度扣1分，未备案扣1分 | 制度文件、备案记录 |

### （二）医疗机构与业务对接（20分）

| 考核指标 | 分值 | 评估标准 | 评分规则 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗机构对接 | 10 | 完成区内不少于4家医疗机构的对接沟通，签订入驻协议或达成书面接入意向 | 每少1家扣2.5分，无书面意向不计入 | 入驻协议、对接纪要、意向函 |
| 核心业务上线 | 5 | 至少完成线上复诊、护理上门、处方流转、云胶片中的2项核心业务模块上线并可正常使用 | 每少1项扣2.5分，上线但无法正常使用扣1分/项 | 系统后台截图、上线测试记录 |
| 医护人员培训 | 5 | 组织开展不少于2场面向接入机构医护人员的平台使用培训 | 每少1场扣2.5分 | 培训签到表、培训照片、课件 |

### （三）运营推广（20分）

| 考核指标 | 分值 | 评估标准 | 评分规则 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 推广物料铺设 | 10 | 在接入医疗机构完成推广物料（展架、台卡、折页）铺设，覆盖主要就诊区域 | 每少1家机构铺设扣2.5分 | 现场照片、铺设清单 |
| 线上宣传推广开展 | 10 | 借助医院公众号、义诊活动等渠道开展不少于4次平台宣传推广 | 每少1次扣2.5分 | 推文截图、活动记录 |

### （四）合规运营与资金管理（30分）

| 考核指标 | 分值 | 评估标准 | 评分规则 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专项账户设立 | 5 | 按合同约定开立平台业务资金专项账户，试运营期内产生的全部业务收入100%进入专户 | 未开立专户本项0分并触发一票否决；存在体外循环每笔扣3分 | 开户证明、银行流水 |
| 数据报送 | 5 | 按月向甲方提交运营数据报告，数据真实、完整、及时 | 迟报1次扣1分，虚报漏报1次扣2分 | 运营报告提交记录 |
| 合规运营 | 5 | 无违规诊疗、无超范围运营、无被监管部门处罚记录 | 发生1次违规扣2分，被处罚本项0分 | 合规核查记录、监管通报 |
| 数据安全 | 5 | 无数据泄露、无违规数据调用 | 发生数据泄露本项0分并触发一票否决 | 安全日志 |
| 廉洁从业 | 10 | 无商业贿赂、利益输送、阴阳合同等行为 | 发现1次本项0分并触发一票否决 | 廉洁承诺书、核查记录 |

### （五）运营计划与衔接准备（10分）

| 考核指标 | 分值 | 评估标准 | 评分规则 | 佐证材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正式运营期计划 | 6 | 提交2027年度正式运营计划，含机构拓展目标、业务上线计划、用户增长目标、营收预测、推广预算等，内容完整可执行 | 计划缺项每项扣1分，目标不可量化扣2分 | 年度运营计划 |
| 风险储备金缴纳 | 4 | 按合同约定足额缴纳运营风险储备金 | 未足额缴纳本项0分，逾期扣2分 | 资金到账凭证 |

## 四、一票否决项

第八条 红线指标。试运营期内出现以下任一情形的，直接判定评估不合格，甲方有权解除合同，不进入正式运营期：

- （一）未按约定开立平台资金专项账户，或存在业务收入体外循环、截留挪用资金的；

- （二）核心运营团队（运营经理）未到岗驻场，经甲方催告后15日内仍未整改的；

- （三）发生数据泄露、重大医疗安全事故、被卫健或市场监管部门行政处罚，造成平台资质受损或恶劣社会影响的；

- （四）存在商业贿赂、阴阳合同、虚构经营数据等严重违法违规行为的；

- （五）擅自转让运营权或泄露平台核心数据的；

- （六）未按约定缴纳运营风险储备金，经催告后仍不缴纳的。

## 五、评估结果与应用

### 第九条 结果应用

- （一）评估得分80分及以上的为合格，双方签署《试运营期评估合格确认书》，正式进入3年运营期；

- （二）评估得分70—79分的为基本合格，给予15日整改期，完成整改后复评，复评合格的进入正式运营期；复评仍不合格的，甲方有权解除合同，整改期不计入正式运营期，整改期间仍按试运营期规则执行（免收分成），但乙方须承担整改期间的全部运营成本；

- （三）评估得分70分以下或复评不合格的，甲方发出《解除合同通知书》，乙方须在15日内完成平台运营数据、机构对接关系、用户资料、系统账号等全部交接工作，确保平台服务不中断；

- （四）因乙方原因导致合同解除的，运营风险储备金按合同约定处理，甲方因此遭受损失的有权追偿。

## 六、附则

### 第十条 本办法作为《三水区互联网医疗服务平台运营服务合同书》的附件，与合同具有同等法律效力。

### 第十一条 本办法由甲方负责解释。评估指标中的具体数值，由甲方根据平台实际情况在合同签订时或试运营启动前与乙方协商确定后填入，作为评估依据。

## 第十二条 本办法自合同生效之日起施行。

## 附件1：试运营期评估评分表

| 类别 | 考核指标 | 分值 | 乙方完成情况 | 甲方评分 | 扣分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、运营团队（20分） | 核心人员到位 | 10 |  |  |  |
|  | 团队履职能力 | 5 |  |  |  |
|  | 运营制度建立 | 5 |  |  |  |
| 二、机构与业务对接（20分） | 医疗机构对接 | 10 |  |  |  |
|  | 核心业务上线 | 5 |  |  |  |
|  | 医护人员培训 | 5 |  |  |  |
| 三、业务推广（20分） | 推广物料铺设 | 10 |  |  |  |
|  | 宣传推广开展 | 10 |  |  |  |
| 四、合规与资金（30分） | 专项账户开立 | 5 |  |  |  |
|  | 数据报送 | 5 |  |  |  |
|  | 合规运营 | 5 |  |  |  |
|  | 数据安全 | 5 |  |  |  |
|  | 廉洁从业 | 10 |  |  |  |
| 五、计划与准备（10分） | 正式运营期计划 | 6 |  |  |  |
|  | 风险储备金缴纳 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |
| 一票否决项核查 | □ 无 □ 有（具体说明： |  |  |  |  |

评估小组成员签字：              日期： 年   月   日

乙方确认签字：                  日期： 年   月   日

## 附件 2：试运营期评估结论书（模板）

三水区互联网医疗服务平台试运营期评估结论书

甲方：广东宏益健康产业投资有限公司
乙方：

根据《三水区互联网医疗服务平台运营服务合同书》及《试运营期评估标准及考核办法》，甲方评估小组于  年  月  日至  月  日对乙方试运营期（  年  月  日至2026年12月31日）工作进行了全面评估。

一、评估基本情况
（简述评估过程、核查方式、乙方提交材料情况）

二、评估得分
经综合评分，乙方试运营期评估总得分为   分，其中：

- 运营团队组建与驻场：    分

- 医疗机构与业务对接：    分

- 运    营   推   广：    分

- 合规运营与资金管理：    分

- 运营计划与衔接准备：    分
一票否决项：□ 无触发  □ 触发（具体：      ）

三、评估结论
□ 合格（≥80分）：同意乙方进入正式运营期，自2027年1月1日起按合同约定执行分成结算。
□ 基本合格（70—79分）：同意给予15日整改期，乙方须于 年 月 日前完成整改并提交整改报告，甲方复评合格后进入正式运营期。
□ 不合格（＜70分或触发一票否决）：甲方有权解除合同，乙方须于15日内完成全部交接工作。

四、其他说明
（如有整改要求、遗留问题、需乙方配合事项等，在此列明）

甲方（盖章）：　　　　　　　乙方（盖章）：
代表签字：　　　　　　　　　代表签字：
日期：   年  月  日　　　　日期：    年  月  日

附表：                             资格及符合性审查表

| 序号 | 意向方资格及符合性要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 意向方须为在中华人民共和国境内注册登记，具有独立法人资格，持有有效的营业执照或其他法定登记证明文件，经营范围包含互联网医院运营、医疗信息化服务、健康管理服务、健康咨询服务、互联网销售、软件开发等相关内容。若为分支机构，需提供总公司授权书及总公司资质证明 |
|  | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度：提供《关于资格的声明函》。 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《关于资格的声明函》。 |
|  | 意向方参加招募活动前3年内（意向方成立不足3年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。提供《关于资格的声明函》。 |
|  | 意向方必须符合法律、行政法规规定的其他条件。 |
|  | 意向方须为在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的意向方；（以代理机构于响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准。） |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备至少1个同类互联网医院或医疗平台运营服务案例（需提供同类项目合同证明）。 |
|  | 本项目接受联合体参加。①提供联合体共同响应协议书。联合体成员总数不得超过2家（含联合体牵头方），且联合体牵头方和成员方不得再独立参加或者与其他意向方另外组成联合体参加本项目。②联合体响应时，除联合体共同响应协议书由牵头方和成员方盖章，以及联合体牵头方和成员方对自身单位资料盖章或签字外，响应文件其他内容中可仅由联合体牵头方盖章。 |
|  | 已登记报名并获取本项目招募文件。 |
| 符合性审查 | 响应文件完整且编排有序，完全响应招募文件要求，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 已按要求提交法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如法定代表人为意向方代表的不需提交授权委托书）。 |
|  | 已按要求提交响应保证金。 |
|  | “第二部分 项目的基本情况”、合同条款及考核办法所有条款没有任何偏离的情况，任一条款偏离或不响应的视作响应无效。 |
|  | 分成比例≥10%，且是固定唯一整数，不保留小数点。 |
|  | 没有招募文件中规定的被视为无效响应的其它条款的。 |

技术商务部分评分表

（70分）

项目名称：三水区互联网医疗服务平台运营服务（二次）

项目编号：ZH2026（CG）0401

| 评审内容 | 分值 |
| --- | --- |
| 运营服务方案（20分） | 根据响应文件提供的运营服务方案进行评价： 1、方案详尽完整、科学合理，完善，完全满足招募文件要求，得20分； 2、方案描述具体明了，具有一定的针对性和可行性，基本满足招募文件要求，得15分； 3、方案基本完整，针对性和可行性一般，部分满足招募文件要求，得10分； 4、方案粗略简单，针对性和可行性差，未满足招募文件要求，得5分； 5、未提供方案，得0分。 |
| 推广方案（15分） | 针对本项目运营目标提供推广方案进行评价： 1、方案详尽科学、合理，对本项目的服务要求理解明确，推广资源丰富、优势明显，得15分； 2、方案较完整、较合理，对本项目的服务要求理解较明确，可行、具有明确的推广资源，得10分； 3、方案相对简单，针对性可行性一般，得5分； 4、未提供方案，得0分。 |
| 质量保障措施（15分） | 1、质量保障措施编制合理、可行，关键节点控制措施得力、可操作性强，保证措施可靠，得15分； 2、质量保障措施编制比较合理、可行，关键节点控制措施比较得力、可操作性比较强，保证措施比较可靠，得10分； 3、质量保障措施编制基本合理、可行，关键节点控制措施基本得力、具有可操作性，保证措施一般，得5分。 4、未提供方案，得0分。 |
| 人员配备（5分） | 1、拟投入本项目拟安排运营团队成员中，具有本科及以上医药专业、或汉语言文学专业、或网络与新媒体专业、或新闻专业等学历，每提供1人得1分，其他专业不得分，满分2分； 2、拟投入本项目拟安排运营团队成员数量低于5人（不含5人）的，得1分；成员数量5-10人（不含10人）的，得2分；成员数量大于10人（含10人）的，得3分。 注：提供运营团队名单、相关学历证书和近三月内（扣除招募公告发布当月）任意一个月的单位社保证明，以上两项累计得分，最高得5分。未提供的，得0分。 |
| 同类项目经验（15分） | 近三年（合同签订时间为准）承接的同类项目业绩（例如：医院平台运营服务），每提供一项得 5 分，本项最高得 15分。注：提供合同关键页作为证明材料，同一个甲方单位不重复得分。 |

备注：

1.招募文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，意向方如未按要求提交的，该项评分为零分。

2.所有评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

价 格 评 分 表

（30分）

- 价格核准：评审委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，书写错误。

- 综合评分法中的价格分统一采用高价优先法计算，即满足招募文件要求（通过资格性、符合性审查）且报价价格最高的有效报价（指修正后报价）为基准价，其价格分为满分。其他意向方的价格分统一按照下列公式计算：

响应报价得分=(响应报价/基准价)×价格权值×100

响应报价=分成比例费率

【注：若只有1家意向方进入评审，价格部分固定以15分作为其响应报价得分】

第四部分  响应文件格式

包装封面参考

响 应 文 件 口 正本 口 副本 项目编号： 项目名称： 意向方名称： 意向方地址： ( 年 月 日 时 分）之前不得启封

三水区互联网医疗服务平台运营服务（二次）

响应文件

（正/副本）

意向方名称：

法定代表人（或委托代理人）：

日期：     年    月    日

响应文件目录

一、自查表

二、资格性文件

三、商务部分

四、技术部分

五、价格部分

六、招募代理服务费支付承诺书

注：请意向方按照以下要求的格式、内容、顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

一、自查表

1.1	资格性/符合性自查表

| 评审 内容 | 招募文件要求 （详见《资格性和符合性审查条款》各项） | 自查结论 | 证明 资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 意向方须为在中华人民共和国境内注册登记，具有独立法人资格，持有有效的营业执照或其他法定登记证明文件，经营范围包含互联网医院运营、医疗信息化服务、健康管理服务、健康咨询服务、互联网销售、软件开发等相关内容。若为分支机构，需提供总公司授权书及总公司资质证明 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度：提供《关于资格的声明函》。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《关于资格的声明函》。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 意向方参加招募活动前3年内（意向方成立不足3年的可从成立之日起算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。提供《关于资格的声明函》。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 意向方必须符合法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 意向方须为在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被行政处罚信息、列入经营异常名录信息、列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息的意向方；（以代理机构于响应截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”查询结果为准。） | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，具备至少1个同类互联网医院或医疗平台运营服务案例（需提供同类项目合同证明）。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 本项目接受联合体参加。①提供联合体共同响应协议书。联合体成员总数不得超过2家（含联合体牵头方），且联合体牵头方和成员方不得再独立参加或者与其他意向方另外组成联合体参加本项目。②联合体响应时，除联合体共同响应协议书由牵头方和成员方盖章，以及联合体牵头方和成员方对自身单位资料盖章或签字外，响应文件其他内容中可仅由联合体牵头方盖章。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 已登记报名并获取本项目招募文件。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
| 符合性审查 | 响应文件完整且编排有序，完全响应招募文件要求，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 已按要求提交法定代表人证明书、法定代表人授权委托书（如法定代表人为意向方代表的不需提交授权委托书）。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 已按要求提交响应保证金。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | “第二部分 项目的基本情况”所有条款没有负偏离的情况，任一条款负偏离的响应无效。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 分成比例≥10%，且是固定唯一整数，不保留小数点。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |
|  | 没有招募文件中规定的被视为无效响应的其它条款的。 | □通过 □不通过 | 第（）页 |

注：以上材料将作为意向方有效性审核的重要内容之一，意向方必须严格按照其内容及序列要求在响应文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效响应！意向方根据自查结论在对应的□打“√”。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

1.2评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第（ ）页 |
|  |  |  | 第（ ）页 |
|  |  |  | 第（ ）页 |

备注：根据《技术商务部分评分表》的填写。

二、资格性文件

2.1响应函

（招募单位/代理机构）：

依据贵方（项目名称）        项目的招募公告，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（意向方名称）提交下述文件正本___份，副本   份。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招募文件的各项要求，遵守招募文件中的各项规定，按招募文件的要求提供报价。

2.响应有效期为递交响应文件之日起，响应有效期为90个日历天。

3.我方已经详细地阅读了全部招募文件及其附件，包括澄清及参考文件（如有）。我方已完全清晰地理解招募文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果。

7.我方同意按招募文件规定向代理机构缴纳招募代理服务费。

意向方名称（公章）：

意向方（法定代表人或意向方授权代表）签字或盖章：

地    址：

传    真：

电    话：

电子邮件：

日    期：

2.2法定代表人证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：招募方单位/代理机构：

同志，现任我单位       职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：             单位：         （盖章）

附：代表人性别：       年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

经济性质：

经营范围：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

（2）法定代表人授权书

致：招募单位/代理机构：

兹授权            同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                          。

授权单位：           （盖章）

法定代表人：（签名或盖私章）

有效期限：至      年    月    日

签发日期：

附：代理人性别：       年龄：      职务：      身份证号码：

联系电话：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.授权权限：全权代表本公司参与上述招募项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

4.有效期限：与本公司响应文件中标注的响应有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

5.响应签字代表为法定代表人，则本表不适用。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

2.3 响应保证金交纳凭证

致： 广东中厚招标有限公司：

（意向方全称） 参加贵方组织的   项目名称   （项目编号：          ）的招募活动。按招募文件的规定，已通过（银行转账、银行汇款）形式交纳人民币（大写）    元的响应保证金。

意向方名称：

意向方开户银行：

意向方银行账号：

说明：上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，（招募单位）依据此凭证信息退还响应保证金。

意向方法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

意向方名称（盖单位公章）：

日期：     年      月     日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件。

注：

本文件作为退还响应保证金的信息文件，请各意向方必须准确填写；

保证金退还仅按意向方名下的对公账户办理。

2.4关于资格的声明函

致：招募单位/代理机构：

关于贵方：     （项目名称/项目编号）        招募公告，本意向方愿意参加响应，提供招募文件中规定的工作内容，并声明：

本公司（企业）为具有在中华人民共和国境内注册并须是独立承担民事责任能力的企业法人、事业单位、或者其他组织，响应时提供有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明），若为分支机构，需提供总公司授权书及总公司资质证明。

本公司（企业）承诺：

(一)本公司（企业）具有良好商业信誉和健全财务会计制度；

(二)本公司（企业）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（三）本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(四)本公司（企业）参加招募活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

(五) 本公司（企业）符合法律、行政法规规定的其他条件。

(六)如中选，不将本项目转包或违法分包。

(七)我方承诺对本项目全部招募内容进行整体响应。

我方承诺已清楚招募文件的要求及有关文件规定，并承诺在本次招募活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

特此声明！

备注：本意向方资格声明函内容不得擅自删改，否则视为无效响应。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

附件：（按招募文件“意向方资格要求”所列述的内容和要求提供）

（相关证明文件附后并加盖公章）

2.5联合体共同响应协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）自愿组成联合体，以一个意向方的身份共同参加（项目名称）（项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）共同组成一个联合体，以一个意向方的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）作为联合体成员，若中选，联合体各方共同与（招募单位）签订合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.（甲公司全称）作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责递交响应文件和合同实施阶段的主办、协调工作。

2.联合体将严格按照招募文件的各项要求，递交响应文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

3.如果本联合体中选，（甲公司全称）负责本项目___________部分，（乙公司全称）负责本项目___________部分。

4.如中选，联合体各方共同与（招募单位）签订合同书，并就中选项目向招募单位负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致招募人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿招募人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中选资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式_____份，随响应文件装订_____份，送招募单位_____份，联合体成员各一份；副本一式_____份，联合体成员各执_____份。

甲公司全称：____（盖章）________，乙公司全称：____（盖章）________

____年____月 ____日，____年____月____日

注：1．联合响应时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．此协议将作为签订合同的附件之一。

2.6守法经营声明书

我方诚意参与本项目响应，并特此声明在参加本次招募活动前三年内，我方及我方法定代表人、董事、监事、高级管理人员在经营活动中没有以下违法记录：

（1）县级以上行政机关做出的行政处罚决定。

（2）各级司法机关做出的刑事判决。

（3）我方的法定代表人、董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员名单如下：

| 人员职位 | 姓名 | 联系固话及手机 |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 |  |  |
| 董事成员 |  |  |
| 监事成员 |  |  |
| 总经理 |  |  |
| 副总经理 |  |  |
| …… |  |  |
| …… |  |  |

（4）其它事项说明：

说明：

1、不具备法人资格的意向方，须与设立主管的法人机构同时加盖公章。

2、以上表格可按照意向方具体情况增删。

3、本声明书内容不得擅自删改。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

2.7 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，具有良好的历史诚信记录，并将依法参与                项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

2.8 报价表

| 招募内容 | 数量 | 分成比例报价 | 运营期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三水区互联网医疗服务平台运营服务 | 1项 | % | 3年 |

注：分成比例报价≥10%，且是固定唯一整数，不保留小数点。例如：11%、15%等。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

三、商务部分

3.1意向方综合概况

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 法人代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 经济类型 |  |  | 授权代表 |  |  |  | 职务 |  |  |
| 邮编 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |
| 单位简介及机构设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 |  | 占地面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 职工总数 | 人 |  | 建筑面积 |  | M2 |  |  |  |
|  | 资产情况 | 净资产 |  | 万元 |  | 固定资产原值 万元 |  |  |  |
|  |  | 负债 |  | 万元 |  | 固定资产净值 万元 |  |  |  |
| 企业年度主要财务状况 | 总资产 | 营业收入 （万元） |  | 净利润 （万元） |  | 纳税额 （万元） |  | 资产负债率 （万元） |  |

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

3.2拟派人员情况表

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 获得职称证书或岗位资格证书或职业资格证书 | 专业工龄 | 联系电话/ 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

3.3评分表需要提供的其它证明材料

意向方根据评审表内容提供各项证明材料。

1、……

注：以上需提供的证明材料均须加盖意向方公章。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

3.4招募项目内容及要求响应表

| 一、需求条款响应情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 主要条款 | 是否响应 |
| 1 | 完全理解并接受项目的条款均能完全响应 |  |
| 2 | 完全理解并接受对意向方的各项须知、规约要求和责任义务 |  |
| 3 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |
| 4 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |
| 5 | 同意接受招募方发布的补充通知中各项商务要求（若有） |  |
| 6 | 同意招募方以任何形式对我方响应文件需求部分的内容真实性和有效性进行审查、验证 |  |
| 7 | “第二部分 项目的基本情况”所有条款均没有负偏离情况。 |  |
| 二、合同条款响应情况 |  |  |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |
| 2 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |
| 三、商务、合同条款偏离情况说明（若有）： |  |  |
| 四、不同意公开的商务部分内容（若有）： |  |  |

注：1.对于上述要求，如意向方完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2. “第二部分 项目的基本情况”所有条款均不可负偏离。意向方如不响应或有负偏离情况的，将导致响应无效。意向方可在此基础上作出优惠承诺和具体实施安排，以提高其响应的竞争力。

3. 如本表内容与其他详细方案不一致，则以本表为准。

4.本表内容不得擅自修改。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

四、技术部分

项目实施方案

1.意向方根据自身实际情况，自行设计编制此章内容。编制的内容除评分表的相关要求项外，意向方也可自行增加自身具有竞争力的其他响应内容。

2.方案设计须以符合国家、行业政策法规、社会公众利益和本项目任务书要求为前提，充分体现出自身的技术优势和特点，突出其扩展性、先进性、可靠性。充分体现自身有足够的履约能力、良好的诚信度和响应诚意，且有完善的服务保障承诺等。

3.格式自定义。对含糊不清或欠具体明确之处，评委会可视为意向方履约能力不足或响应不全处理。

意向方名称（盖单位公章）：

意向方法定代表人（或意向方授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日

五、招募代理服务费支付承诺书格式

招募代理服务费支付承诺书

致：广东中厚招标有限公司

如果我方在贵公司组织的三水区互联网医疗服务平台运营服务（二次）如获中选资格，我方保证在收取《中选通知书》前，按招募文件规定向贵公司交纳招募代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意广东中厚招标有限公司的要求办理支付手续，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

意向方名称（盖公章）:

意向方地址：

电话：

传真：

法定代表人（签字或盖章）:

（或意向方授权代表）（签字或盖章）:

签署日期：